## 工程概况
宁波市市政桥梁工程造价分析表
表一：工程概况
工程名称 | 杭州湾大道（七塘公路— 滨海一路）2#桥梁工程 |  | 建设地点 | 杭州湾新区 | 造价类别 | 预算
桥梁总面积 | 3272m2 | 其中 | 主桥 | 2912m2 | 工程类别 | 桥梁工程二类
|  |  | 搭板 | 360m2 | 编制日期 | 2015年10月
工 程 主 要 特 征 | 总体概述：桥梁总长为52m。设计上部结构采用（16+20+16m）后张法预应力混凝土空心板，下部结构桥台采用桩柱式桥台。桥面总宽56m=4m（人行道）+3.5（非机动车道）+6m（机非分隔带）+11.5m（机动车道）+6m（中央分隔带）+11.5m（机动车道）+6m（机非分隔带）+3.5（非机动车道）+4m（人行道）；
桩基础：φ1000机械成孔灌注桩，桩长62米，φ1200机械成孔灌注桩，桩长58米；C35水下商品海工砼；
下部结构：采用桩柱接盖梁形式，基础采用单排钻孔灌注桩；
上部结构：上部结构采用（16+20+16m）C50海工砼后张法预应力混凝土空心板，GYZF4 250*43 支座，GYZ 250*41圆板式橡胶支座；
桥面结构：桥面铺装采用10cm防水混凝土基层，聚合物改性沥青PB(1)型防水涂料（≥3.0mm)，4cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C(0.3%路用纤维），6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C，人行道6cm荷兰砖（20*10*6）+3cmM10水泥砂浆，人行道两侧均轻质组合栏杆，栏杆高度110cm。

## 工程造价指标
表二：工程造价指标
项 目 |  |  | 造价（元） | 每平米造价（元/m2） | 单位造价 | 占总造价比例（%）
总 造 价 |  |  | 10901756 | 3331.8325 |  | 100
其 中 | 主桥 |  | 10839048 | 3722.2005 |  | 99.4248
| 搭板 |  | 62708 | 174.1889 |  | 0.57521
其 中 | 土石方工程 |  | 470368 | 143.7555 | 41.07元/m³ | 4.3146
| 桩基础 | 钻孔灌注桩φ1000及超声波检测 | 1400189 |  | 886元/m
|  | 钻孔灌注桩φ1200及超声波检测 | 1726976 |  | 1172元/m
|  | 钢筋 | 649525 |  | 3755元/t
|  | 合计 | 3776690 | 1154.2451 |  | 34.643
| 下 部 结 构 | 台帽 | 138711 |  | 574元/m³ | .
|  | 墩柱 | 39451 |  | 560元/m³
|  | 墩盖梁 | 140350 |  | 572元/m³
|  | 钢筋 | 545744 |  | 3470元/t
|  | 合计 | 864256 | 264.1369 |  | 7.9277
| 上 部 结 构 | 桥板 | 1782469 |  | 1311元/m³
|  | 支座 | 112860 |  | 160元/个
|  | 搭板 | 62709 |  | 498元/m³
|  | 桥面铺装 | 541656 |  | 186元/㎡
|  | 桥面人行道 | 51406 |  | 151元/㎡
|  | 钢筋 | 1074453 |  | 3500元/t
|  | 钢铰线 | 306659 |  | 6195元/t
|  | 合计 | 3932212 | 1201.7763 |  | 36.0695
| 其 他 工 程 | 栏杆、缘石 | 163350 |  | 1078元/m
|  | 伸缩缝 | 153110 |  | 1190元/m
|  | 措施项目 | 804124
|  | 挡土墙 | 486205 |  | 3423.97元/m
|  | 气泡混合轻质土 | 27700
|  | 其他 | 223741
|  | 合计 | 1858230 | 567.9187 |  | 17.0452
说明：1、表中总造价项目每平米造价=总造价÷桥梁总面积，主桥、搭板每平米造价=相应项目造价÷相应项目面积，土石方工程、桩基础、下部结构、上部结构、其他工程每平米造价＝相应项目（合计）造价÷桥梁总面积，单位造价＝相应项目造价÷相应项目工程量。

## 人工和主要材料指标
表三：人工和主要材料指标
项 目 | 单位 | 耗用量 | 每平米耗用量
综合人工 | 工日 | 23140.19 | 7.0722
人工 Ⅱ类 | 工日 | 6.95 | 0.0021241
螺纹钢 | t | 214.73 | 0.065627
圆钢 | t | 92.62 | 0.028307
型钢 | kg | 12.37 | 0.0037806
中厚钢板 | kg | 13899.28 | 4.2479
水泥42.5 | kg | 137992.55 | 42.1738
黄砂（净砂） | t | 755.11 | 0.23078
碎石 | t | 601.04 | 0.18369
塘渣 | t | 907.81 | 0.27745
块石 | t | 923.8 | 0.28233
料石 | t | 157.99 | 0.048285
混凝土实心砖MU10 | 千块 | 6.83 | 0.0020874
非泵送商品混凝土C20 | m3 | 153.34 | 0.046864
非泵送商品混凝土C25 | m3 | 13.81 | 0.0042207
非泵送商品混凝土C30 | m3 | 227.84 | 0.069633
非泵送商品混凝土C50 | m3 | 1468.21 | 0.44872
泵送商品混凝土C30 | m3 | 127.89 | 0.039086
泵送商品混凝土C40 | m3 | 573.65 | 0.17532
泵送商品混凝土C50 | m3 | 196.1 | 0.059933
泵送商品混凝土C50防水 | m3 | 295.57 | 0.090333
非泵送水下商品混凝土C35 | m3 | 3356.11 | 1.0257
细粒式改性沥青商品混凝土 | m3 | 70.35 | 0.021501
中粒式改性沥青商品混凝土 | m3 | 105.27 | 0.032173
钢管 | kg | 38007.36 | 11.6159
波纹管 | m | 5810.42 | 1.7758
螺纹钢 | t | 289.69 | 0.088536
FD60型钢伸缩缝 | m | 112 | 0.03423
说明：表中每平米耗用量=相应工料耗用量÷桥梁总面积。